УТВЕРЖДАЮ

Директор РИАМЗ

О.С. Кречетова

(подпись)

11.12.2020

(дата)

Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

«Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»

на 20_20_ год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Неполное соответствие информации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» | Размещение на официальном сайте музея-заповедника копии документов о порядке предоставления услуг за плату (цены, тарифы на услуги) | Март 2020 | Артемкина Зинаида Григорьевна, зам. директора по научно-просветительской деятельности, Фокина Ирина Сергеевна, зав. отделом информационных музейных технологий | Размещены копии документов о порядке предоставления услуг | 18 марта |
|  | Размещение информации о материально-техническом обеспечении предоставляемых услуг на сайте музея | Март 2020 | Артемкина Зинаида Григорьевна, зам. директора по научно-просветительской деятельности, Фокина Ирина Сергеевна, зав. отделом информационных музейных технологий | Информация о материально-техническом обеспечении размещена на сайте | 18 марта |
| На официальном сайте организации не обеспечены наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | Создание раздела «Часто задаваемые вопросы» | Март 2020 | Фокина Ирина Сергеевна, зав. отделом информационных музейных технологий, Дмитриева Марина Викторовна, зав. экскурсионно-методическим отделом | Раздел «Часто задаваемые вопросы» создан на сайте музея | 18 марта |
| Неполное соответствие информации, размещенной на информационных стендах в помещениях организации | Размещение информации о материально-техническом обеспечении предоставляемых услуг на территории музея-заповедника | Апрель - май 2020 | Артемкина Зинаида Григорьевна, зам. директора по научно-просветительской деятельности Дмитриева Марина Викторовна, зав. экскурсионно-методическим отделом | Информация о материально-техническом обеспечении размещена в кассе музея | 7 апреля |
| Неполное соответствие информации, размещенной на информационных стендах в помещениях организации | Размещение полной и актуальной информации о структуре музея-заповедника и органах управления музея | Апрель - май 2020 | Артемкина Зинаида Григорьевна, зам. директора по научно-просветительской деятельности, Фокина Ирина Сергеевна, зав. отделом информационных музейных технологий | Информация о структуре музея-заповедника и органах управления музея размещена в кассе музея | 7 апреля |
| Неполное соответствие информации, размещенной на информационных стендах в помещениях организации | Размещение актуальной информации о проведении независимой оценки качества в общедоступных местах на территории организации | Апрель - май 2020 | Артемкина Зинаида Григорьевна, зам. директора по научно-просветительской деятельности | Информация о проведении независимой оценки размещена в кассе музея, в администрации музея | 7 апреля |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Отсутствие санузлов в экспозиционных зданиях музея-заповедника | В экспозиционных зданиях музея-заповедника отсутствуют санузлы, так как здания являются памятниками 17-19 в.в. Туалеты находятся на территории музея-заповедника и в кафетерии. В здании Музейного центра им. А.И. Солженицына туалеты оборудованы для посещения маломобильными гражданами. | 2021-2020 | Кречетова Ольга Сергеевна, директор музея-заповедника | Для музея строится новое здание Музейного центра, музей выезжает из Рязанского кремля, здания передаются в ведение Рязанской епархии. В здании Музейного центра будут предусмотрены все условия для создания комфортной среды для посетителей всех категорий, в т.ч. для маломобильных граждан |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| В организации не в полном объеме обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечение в организации дублирование надписей и иной информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Май 2020 | Артемкина Зинаида Григорьевна, зам. директора по научно-просветительской деятельности, Руководители структурных подразделений: Урманов Михаил Станиславович, Сахарова Оксана Михайловна, Водорезова Надежда Владимировна | В экспозициях музейного центра имени А.И. Солженицына размещены рельефные кнопки для включения аудиозаписей направленного звука. В связи объективными причинами работы по размещения табличек Брайля по договору закончатся 18 декабря 2020 года | май декабрь |
|  | Обеспечение возможности оказания услуг сурдопереводчика | В течение года по требованию | Артемкина Зинаида Григорьевна, зам. директора по научно-просветительской деятельности, Максакова Наталья Витальевна, зав. культурно-образовательным отделом | Музей посетили учащиеся школы №18 с нарушением слуха со своим педагогом-сурдопереводчиком | 01 февраля |
|  | Обеспечение возможности оказания помощи лицам с ограниченными возможностями сотрудниками музея | В течение года по требованию | Артемкина Зинаида Григорьевна, зам. директора по научно-просветительской деятельности, Дмитриева М.В, зав. экскурсионно-методическим отделом, Харченко Владимир Васильевич, ответственный за работу с инвалидами-колясочниками | Помощь инвалидам-колясочникам оказывал обученный сотрудник, который выполняет обслуживание маломобильного гусеничного подъемника | по требованию |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Улучшение качества работы учреждения | Повышение уровня доброжелательности, вежливости и компетентности персонала музея-заповедника | В течение года | Самородов Александр Александрович, зам директора по административно-хозяйственной деятельности, Дмитриева Марина Викторовна, зав. экскурсионно-методическим отделом | С персоналом музея-заповедника проведена разъяснительная работа по повышению уровня компетентности | март август |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг выполнения плана по улучшению качества работы музея-заповедника | Устранение недостатков в работе учреждения по результатам критериев эффективности работы музея-заповедника | В течение года | Артемкина Зинаида Григорьевна, зам. директора по научно-просветительской деятельности, Фокина Ирина Сергеевна, зав. отделом информационных музейных технологий |  |  |

Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Графа «Сведения о ходе реализации мероприятия» заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».